## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2 | [29 empty] | INICIO | 2026-02-16
Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  | SEMANAS
[5 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | F | I | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20
T0 | 1 | Coordinación Semanal | X | X | FI
T1 | 1 | Game opaco | X |  |  | F
T2 | 1 | Set: estructura de datos | X |  |  | F | F | F
T2 | 2 | Set: funciones create, destroy | X |  |  | F | F | F
T2 | 3 | Set: pseudocódigo add, del | X |  |  | F | F | F
T2 | 4 | Set: funciones add, del | X |  |  |  | F | F
T2 | 5 | Set: función print | X |  |  |  |  | F |  | F
T2 | 6 | Set: set_test | X |  |  |  |  | F |  | F | F
T2 | 7 | Set: Documentar | X | [6 empty] | F | F | F
T3 | 1 | Space con Set: modificar estructura | X | [6 empty] | F | F | F | F |  | F | F
T3 | 2 | Space con Set: modificar funciones | X | [11 empty] | F | F
T3 | 3 | Space con Set: añadir funciones | X
T3 | 4 | Modificar space_test dado | X
T3 | 5 | Space: Documentar | X
T4 | 1 | Character: estructura de datos |  | X |  | I
T4 | 2 | Character: funciones create, destroy |  | X |  | I
T4 | 3 | Character: funciones get, set |  | X |  | I
T4 | 4 | Character: función print |  | X |  | I | I
T4 | 5 | Character: character_test |  | X |  |  | I
T4 | 6 | Character: Documentar |  | X |  |  | I | I
T5 | 1 | Player: añadir la salud del jugador |  | X |  |  |  | I | I | I
T6 | 1 | Game: array de objetos |  | X |  |  |  |  | I | I | I
T6 | 2 | Game: array de personajes |  | X | [6 empty] | I | I | I
T6 | 3 | Space: campo y funciones para personaje |  | X | [7 empty] | I | I
T6 | 4 | Otros cambios para incorporar T1, T2 y T3. |  | X | [8 empty] | I
T7 | 1 | Añadir 4 objetos a anthill.dat |  | X | [9 empty] | I | I
T8 | 1 | GameReader: cargar objetos |  | X | [9 empty] | I | I
T9 | 1 | Comando left | X | [13 empty] | F
T9 | 2 | Comando right | X | [13 empty] | F
T10 | 1 | Comando attack | X | [14 empty] | F | F
T11 | 1 | Comando chat | X | [15 empty] | F
T12 | 1 | Modificar comando take | X | [15 empty] | F | F
T13 | 1 | Space: añadir campo gdesc | X | [16 empty] | F |  | F | F
T13 | 2 | Space: modificar create, destroy, print | X | [19 empty] | F | F
T13 | 3 | Space: añadir get, set para el campo gdesc | X | [20 empty] | F | F
T13 | 4 | Modificar space_test | X | [21 empty] | F
T14 | 1 | Nuevo fichero de datos con descripciones |  | X | [12 empty] | I
T14 | 2 | GameReader: modificar load_spaces |  | X | [12 empty] | I | I
T15 | 1 | Visualización: descripción gráfica en espacio |  | X | [13 empty] | I | I
T15 | 2 | Visualización: flechas entre espacios |  | X | [14 empty] | I | I
T15 | 3 | Visualización: localización objetos |  | X | [15 empty] | I
T15 | 4 | Visualización: varios objetos en los espacios |  | X | [15 empty] | I |  |  | I
T15 | 5 | Visualización: personaje en los espacios |  | X | [18 empty] | I | I | I
T15 | 6 | Visualización: objetos que porta el jugador |  | X | [19 empty] | I | I
T15 | 7 | Visualización: localización y puntos de vida |  | X | [19 empty] | I | I
T15 | 8 | Visualización: mensaje de personaje |  | X | [20 empty] | I
T15 | 9 | Visualización: último comando ejecutado |  | X | [20 empty] | I
T16 | 1 | Makefile | X | X | [13 empty] | F | F |  |  |  |  | FI | FI
T17 | 1 | Depuración de errores | X | X |  | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI | FI
T18 | 1 | Revisión general
T19 | 1 | Entrega
Formulas:
SEMANA 2 = [SEMANAS]+7

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | Nombre1
R2 | Nombre2