## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I1
Desglose |  | ACTIVIDADES | RECURSOS |  | SEMANAS
[5 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
|  |  | Fernando | Iker | 2026-02-02 | 2026-02-03
0 | 1 | Coordinación Semanal (diagrama de Gantt) | X | X | FI |  |  |  |  | FI |  |  |  |  | FI
1 | 1 | Makefile | X | [7 empty] | F | F | F | F | F
2 | 1 | Seed-src: Arreglar warnings y entender código |  | X | I | I
2 | 2 | Seed-scr: Documentar |  | X |  | I | I | I
2 | 3 | Seed-scr: Estilo de programación |  | X | [5 empty] | I | I | I
3 | 1 | Crear módulo GameReader |  | X | I | I
3 | 2 | GameReader: Documentar |  | X |  | I
4 | 1 | Modificar Game con GameReader |  | X |  |  | I
5 | 1 | Object: estructura de datos | X |  |  | F
5 | 2 | Object: funciones create, destroy | X |  |  | F | F
5 | 3 | Object: funciones get, set | X |  |  |  | F | F
5 | 4 | Object: función print | X |  |  |  |  | F
5 | 5 | Object: Documentar | X |  |  | F | F | F
6 | 1 | Player: estructura de datos | X |  |  | F
6 | 2 | Player: funciones create, destroy | X |  |  | F | F
6 | 3 | Player: funciones get, set | X |  |  |  | F | F
6 | 4 | Player: función print | X |  |  |  |  | F
6 | 5 | Player: Documentar | X |  |  | F | F | F
7 | 1 | Modificar Game |  | X | [5 empty] | I | I | I
7 | 2 | Modificar Space |  | X | [5 empty] | I | I
7 | 3 | Modificar otros módulos?
8 | 1 | Comando take |  | X | [5 empty] | I | I | I
8 | 2 | Comando drop |  | X | [6 empty] | I | I | I
9 | 1 | Fichero de datos |  | X | [8 empty] | I
10 | 1 | Depuración de errores | X | X | FI | FI | FI | FI | FI | Fi | FI | FI | FI | FI | FI
11 | 1 | Revisión general | X | X | [10 empty] | FI
12 | 1 | Entrega | X

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | Fernando Pina
R2 | Iker Díaz